| 104-105年度獎勵科技大學教學卓越計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子計畫名稱：健康特質全人培育計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN | 活動名稱 |  | 發展學生個人化健康促進技術/新生CPR+AED訓練 |  |  |  |  |
|  | 績效指標(KPI) |  | 量性指標： (1)1982位新生參加CPR+AED訓練。 (2)1982人通過CPR+AED訓練測驗，合格率100％，由台灣急救教育推 廣與諮詢中心核發「心肺復甦術暨自動體外電擊器」合格證書。 質性成效： (1)強化新生CPR+AED的知識與技能。 (2)提升學生對校園緊急傷病救護處理及應變能力。 (3)維護校園安全，營造健康安心的求學環境。 |  |  |  |  |
|  | 執行日期 |  | 104年9月9日~104年10月31日 |  |  |  |  |
|  | 舉辦地點 |  | B棟、D棟教室、體育館 |  | 參加對象/人數 |  | 新生/1982人 |
|  | 活動負責人/ 填報人 |  | 劉員甄/李穎南 |  |  |  |  |
|  | 計畫目標 說明 |  | 教導新生學習CPR暨AED知識與技能，輔導取得「CPR暨AED」合格證書，預防校園意外傷害事件發生，提升緊急救護能力，維護校園安全。 |  |  |  |  |
| DO | 執行成果 |  | 一、執行情形： 活動成效： 1.共計1982人參加。 2.質化成效： (1)強化新生CPR+AED的知識與技能。 (2)提升學生對校園緊急傷病救護處理及應變能力。 (3)維護校園安全，營造健康安心的求學環境。 3.量化成效(對應KPI)： (1)1982位新生參加CPR+AED訓練。 (2)1982人通過CPR+AED訓練測驗，合格率100％，由台灣急救 教育推廣與諮詢中心核發「心肺復甦術暨自動體外電擊器」合 格證書。 二、滿意度調查情形：整體活動滿意度達80.2%。 |  |  |  |  |
|  |  | 目標 達成情形 |  | 量化成效： (1)1982位新生參加CPR+AED訓練。 (2)1982人通過CPR+AED訓練測驗，合格率100％，由台 灣急救教育推廣與諮詢中心核發「心肺復甦術暨自動體 外電擊器」合格證書。 |  |  |  |
| CHECK | 量性指標 達成率（％） |  | 自評(由承辦單位填寫) |  |  | 考核(由計畫辦公室填寫) |  |
|  |  |  | 通過CPR+AED測驗，取得合格證書達100％。 |  |  |  |  |
| ACTION | 改善及因應措施 |  | 針對CPR+AED訓練之場地太小問題，建議改進事項為技術考試可考慮在體育館，場地空間較寬廣，以利分組練習及考試。 |  |  |  |  |
| 核章 |  |  | 計畫主持人 |  |  | 計畫辦公室 |  |
| 備註： 核銷經費時請將本單附於核銷資料（成果報告）首頁。 |  |  |  |  |  |  |  |

| CPR+AED學理課程講述 | CPR+AED技術示範教學 |
| --- | --- |
| 復甦姿勢示範教學 | 異物哽塞—哈姆立克異物排除法示範教學 |
| 學員專心聽講 | 筆試 |
| CPR技術測驗 | AED技術測驗 |
| 復甦姿勢技術測驗 | 異物哽塞—哈姆立克異物排除技術測驗 |
| CPR技術測驗 | CPR技術測驗 |